## Project Gantt Chart
PROJECT #2 - GANTT CHART
| Week 5 |  |  | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 |  | Date Range
TASKS | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Start Date | End Date | Duration
| Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | Mon | Tues
Data Processing | [19 empty] | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | bar: Fri
Scope of Work | [19 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-10 | 4 | bar: Sat to Tues
Writing Code | [19 empty] | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 15 | bar: Fri; Fri; Fri
GitHub | [19 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 4 | bar: Sat to Tues
Annotated Code Document | [19 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 6 | bar: Thur to Sun
Final Report | [19 empty] | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 4 | bar: Sat to Tues
Flow Diagram | [19 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2 | bar: Thur to Fri
Progress
25
50
75
Completed